## Slide 1
2026年桐城市中小学幼儿园教师全员远程培训
项目简报（第一期）
2026年4月24日
安徽省中小学教师教育网
Notes: 大家好，欢迎参加本次“领航计划”教师远程培训项目的简报会。在国家大力推进教育数字化的背景下，我们启动了这个旨在提升区域教师数字化教学能力的重要项目。今天，我将向各位汇报项目的整体情况，包括项目背景、前期工作、当前成效以及未来的工作计划。希望通过这次汇报，能让大家对项目有一个全面而深入的了解。

## Slide 2
一、项目简介
01
培训对象、学时、主题
对象：桐城市中小学幼儿园在职教师
学时：网络研修24学时。
主题：人工智能赋能教、学、评一体化实践
02
培训目标
师德聚力 班管护航 技术赋能 专业精进
03
培训团队
学科辅导专家 网络班级辅导教师
技术团队
客服团队
04
培训模式
线上学习为主 送培送教为辅
Notes: 本次汇报将分为四个部分。首先，我将介绍项目的整体情况，包括其背景、目标和组织架构。其次，回顾我们在项目前期所做的主要工作。接着，展示项目实施至今所取得的成效和数据。最后，提出我们对下一阶段工作的规划和展望。

## Slide 3
二、时间安排与进度
项目准备
3月31日前
线上学习
4月1日-5月10日
当前进度
考核发证
5月11日-5月20日
项目总结
6月30日前
Notes: 分为三个阶段：前期准备、全面实施和总结评估。目前我们正处于第二阶段。项目的覆盖范围非常广泛，涵盖了全区所有公办中小学，预计将有近6000名教师参与其中，重点关注骨干教师和创新团队的培养。

## Slide 4
三、已完成工作
项目准备 (3月31日前)
开展训前需求调研，制定培训实施方案。
辅导专家设计考核作业，制定考核方案。
组织教师报名。
组建网络班级，遴选网络班级辅导者。
完善培训平台，整合培训资源。
整理参训教师信息，部署项目平台。
线上学习（4月1日-5月10日）
自主选择课程、
观看课程视频、
文本资料。
完成线上作业。
Notes: 分为三个阶段：前期准备、全面实施和总结评估。目前我们正处于第二阶段。项目的覆盖范围非常广泛，涵盖了全区所有公办中小学，预计将有近6000名教师参与其中，重点关注骨干教师和创新团队的培养。

## Slide 5
四、当前学情
项目实施20天以来，各项数据指标表现良好，学员参与度高，学习产出丰富，初步达成了预期目标。
登录率
4637人
总报名人数
4577 人
已登录人数
学习率
4566 人
学习人数
98.5%
学习率
合格率
2784 人
合格人数
60%
合格率
98.7%
登录率

## Slide 6
五、下一步工作
考核发证（5月11日-5月20日）
对参训教师的结业情况进行考评，发放结业证书。
评选优秀参训教师，发放荣誉证书。
评选优秀班级辅导者，发放荣誉证书。
总结阶段（6月30日前）
挖掘、整理培训过程的优秀成果和典型案例。
提炼、汇编成册。
进行项目自评，撰写总结报告。
接受师训主管部门评估；
开展训后跟踪指导工作。
Notes: 分为三个阶段：前期准备、全面实施和总结评估。目前我们正处于第二阶段。项目的覆盖范围非常广泛，涵盖了全区所有公办中小学，预计将有近6000名教师参与其中，重点关注骨干教师和创新团队的培养。

## Slide 7
谢谢观看
2026年4月24日
安徽省中小学教师教育网
Notes: 大家好，欢迎参加本次“领航计划”教师远程培训项目的简报会。在国家大力推进教育数字化的背景下，我们启动了这个旨在提升区域教师数字化教学能力的重要项目。今天，我将向各位汇报项目的整体情况，包括项目背景、前期工作、当前成效以及未来的工作计划。希望通过这次汇报，能让大家对项目有一个全面而深入的了解。