## Slide 1
项目简报（第一期）
2026年7月15日
颍东区中小学幼儿园教师全员
远程培训
2026年

## Slide 2
培训对象、学时、主题
1
项目简介
行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/
对象：阜阳市颍东区中小学幼儿园在职教师
学时：网络研修24学时。
主题：人工智能赋能教、学、评一体化实践
培训目标
2
师德聚力 班管护航 技术赋能 专业精进
Notes: 模板来自于： 第一PPT https://www.1ppt.com/

## Slide 3
培训团队
3
项目简介
行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/
学科辅导专家 网络班级辅导教师
技术团队
客服团队
4
培训模式
线上学习为主 送培送教为辅

## Slide 4
二、时间安排与进度
项目准备
7月6日前
线上学习
7月6日-8月20日
当前进度
考核发证
8月21日-8月31日
项目总结
9月20日前

## Slide 5
三 、已完成工作
项目准备 (7月6日前)
开展训前需求调研，制定培训实施方案。
辅导专家设计考核作业，制定考核方案。
自主选择课程、
观看课程视频、
文本资料。
学科辅导专家和网络班级辅导者在
线上组织工作坊活动
完成线上作业
组织教师报名。
组建网络班级，遴选网络班级辅导者。
完善培训平台，整合培训资源。
整理参训教师信息，部署项目平台。
线上学习（7月6日-8月20日）

## Slide 6
5560人
总报名人数
3895
已登录人数
70.1%
登录率
参与度
3715
学习人数
66.8%
学习率
学习度
260
合格人数
4.7%
合格率
合格度
四、当前学情

## Slide 7
五 、下一步工作
考核证发放 (8月31日前)
对参训教师的结业情况进行考评；
评选优秀参训教师、优秀班级辅导者；
发放结业证书和荣誉证书。
挖掘、整理培训过程的优秀成果和典型
案例。
提炼、汇编成册。
进行项目自评，撰写总结报告。接受
师训主管部门评估；
开展训后跟踪指导工作。
送培送教活动
总结阶段（9月20日前）
安徽开放大学协同颍东师训主管部门，
安排学科辅导专家赴当地开展送培送教
活动。

## Slide 8
谢谢您的观看
THANK YOU FOR YOUR GUIDANCE.